## 室分验收记录单
| 基站描述 | [19 empty] | 规划数据 | 实测数据
[20 empty] | 站型 | 室分
| 站名： | 郴州福邸雅苑室分ZL-B8300131815TF | [10 empty] | 日期： |  | 2017-11-16 20:18:11 |  |  |  | WEB端-规划表提供信息 | 日期 |  | 2017-11-16 20:18:11
[20 empty] | 经度 | 113.035 | 113.0352
| 站号： | 131815 | [10 empty] | 区县： |  | 北湖区 |  |  |  | WEB端-规划表提供信息 | 纬度 | 25.7655 | 25.7654
[20 empty] | 传输带宽 |  | 1000
| 地址： | 郴州梨树山村无线机房 | [10 empty] | 站型： |  | 室分 |  |  |  | WEB端-规划表提供信息 | 传输IP配置 |  | 10.224.207.230
[20 empty] | 站名 | 郴州福邸雅苑室分ZL-B8300131815TF
| 设备类型： |  | B8300 | [15 empty] | WEB端-规划表提供信息 | 站号 | 131815
[20 empty] | 地址 | 郴州梨树山村无线机房 | [10 empty] | PA | 0 | -6 | PB | 0 | 1
| 相关参数验收 | [18 empty] | 设备类型 | B8300 | [11 empty] | 1 | -4.77 |  | 1 | 4/5
基站参数 |  |  |  | 规划数据 |  |  |  | 实测数据 |  |  | 验证通过 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  | 区县 | 北湖区 | [11 empty] | 2 | -3 |  | 2 | 3/5
经度 |  |  |  | 113.035 |  |  |  | 113.0352 |  |  | 是 |  |  |  | 新址 |  |  |  | WEB端-规划表提供信息 |  | 偏差距离（米）： | 28.754 | [10 empty] | 3 | -1.77 |  | 3 | 2/5
纬度 |  |  |  | 25.7655 |  |  |  | 25.7654 |  |  | 是 |  |  |  | 偏差距离（米）：28.754 |  |  |  | WEB端-规划表提供信息 | [13 empty] | 4 | 0 |  | 4 | 5/4
传输带宽 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 是 | [7 empty] | 写死 | [13 empty] | 5 | 1 |  | 5 | 3/4
传输IP配置 |  |  |  | 0.0.0.0.0 |  |  |  | 0.0.0.0.0 |  |  | 是 | [7 empty] | 写死 | [13 empty] | 6 | 2 |  | 6 | 1/2
小区参数 |  |  |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1 | [13 empty] | 备注 | [14 empty] | 7 | 3 |  | 7 | PB_FW_HYPOTHESIS
|  |  |  | 规划数据 |  | 实测数据 |  | 结果 | 规划数据 | 实测数据 |  | 结果 |  | 规划数据 |  | 实测数据 | 结果 |  |  |  | 总-判断 | Cell1-判断 | Cell2-判断 | Cell3-判断 |  | cell1规划 | cell1实测 | cell2规划 | cell2实测 | cell3规划 | cell3实测 |  | 8 | PA_FW_HYPOTHESIS
上下行子帧配比 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 是 | [10 empty] | 写死 | SA | 是 | 是 | 是 | 是 | SA | 2 | 2
特殊子帧配比 |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 是 | [10 empty] | 写死 | SSP | 是 | 是 | 是 | 是 | SSP | 7 | 7
ECI |  |  |  | 33744771 |  | 33744771 |  | 是 | [10 empty] | APP端可提供实测信息 | ECI | 是 | 是 | 是 | 是 | ECI | 33744771 | 33744771
EARFCN |  |  |  | 38950 |  | 38950 |  | 是 | [10 empty] | APP端可提供实测信息 | EARFCN | 是 | 是 | 是 | 是 | EARFCN | 38950 | 38950
PCI |  |  |  | 241 |  | 241 |  | 是 | [10 empty] | APP端可提供实测信息 | PCI | 是 | 是 | 是 | 是 | PCI | 241 | 241
TAC |  |  |  | 29461 |  | 29461 |  | 是 | [10 empty] | APP端可提供实测信息 | TAC | 是 | 是 | 是 | 是 | TAC | 29461 | 29461
否
RsPower(dBm) |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 是 | [10 empty] | WEB端规划信息与实测信息一致（写死） | RsPower | 是 | 是 | 是 | 是 | RsPower |  | 16
PA |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 是 | [10 empty] | WEB端规划信息与实测信息一致（写死） | PA | 是 | 是 | 是 | 是 | PA | DB0 | 4
PB |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 是 | [10 empty] | WEB端规划信息与实测信息一致（写死） | PB | 是 | 是 | 是 | 是 | PB | 0 | 0
合路方式 |  |  |  | 新建 |  | 新建 |  | 是 | 新建 | 新建 |  |  |  | 新建 |  | 新建 |  |  | WEB端规划信息与实测信息一致（写死） | 合路方式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 合路方式
单双路 |  |  |  | 双路 |  | 双路 |  | 是 | 双路 | 双路 |  |  |  | 双路 |  | 双路 |  |  | WEB端规划信息与实测信息一致（写死） | 单双路 | 是 | 是 | 是 | 是 | 单双路
站点全貌： | [20 empty] | 是 |  |  |  | PA枚举后 |  | 0 |  | -6 |  | -6
建筑物全景照（从地面仰视） | [9 empty] | 室分站点入口图 | [14 empty] | PB枚举后 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[19 empty] | APP提供拍照信息并上传 | [5 empty] | RsPower 有符号数 |  | 16
| 性能验收 | [18 empty] | 位置+验收 | 是
业务验证 | [6 empty] | 验证通过 | [8 empty] | 备注
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1
网优性能测试 |  | FTP下载 |  |  |  |  | 是 | [8 empty] | 4类终端：上下行配比1：3， D频段：子帧配比10:2:2的情况下，下行吞吐率>40Mbps； E频段：子帧配比10:2:2的情况下，下行吞吐率>40Mbps; |  |  | APP端根据实测速率判定（下载速率大于40Mbps）
|  | FTP上传 |  |  |  |  | 是 | [8 empty] | 4类终端：上下行配比1：3， D频段：子帧配比10:2:2的情况下，上行吞吐率>5Mbps； E频段：子帧配比10:2:2的情况下，上行吞吐率>5Mbps; |  |  | APP端根据实测速率判定（上传速率大于5Mbps）
|  | 遍历性测试覆盖率 |  |  |  |  | 是 | [8 empty] | 一般场所： RSRP≥-105dBm且RS SINR≥6dB的采样点占总采样点比例≥95%； 重要场所： RSRP≥-95dBm且RS SINR≥9dB的采样点占总采样点比例≥95%
重要功能验收
其他功能 | [7 empty] | 验收通过 | [6 empty] | 备注 | [5 empty] | 总-判断 | Cell1-判断 | Cell2-判断 | Cell3-判断
同站切换验收（系统内） | [7 empty] | 是 | [6 empty] | 拨测10次，切换成功率100% |  |  |  | WEB端写死 |  | 是 | 是
3\4G互操作（重选、PS重定向） | [7 empty] | 是 | [6 empty] | 拨测10次，互操作成功率100% |  |  |  | WEB端写死 |  | 是 | 是
CSFB功能测试 | CSFB测试 | [6 empty] | 是 | [6 empty] | 拨测10次，呼叫成功率100% |  |  |  | APP端判定输入 |  | 是 | 是
VoLTE功能测试 | CSFB测试 | [6 empty] | 是 | [6 empty] | 拨测10次，呼叫成功率100% |  |  |  | APP端判定输入 |  | 是 | 是
| 结构验收 | [20 empty] | 是是是是
检查项 | [7 empty] | 验收通过 | [6 empty] | 备注 | [5 empty] | 上下行子帧配置1:3，特殊时隙配置10:2:2和3:9:2的典型配置下：
合路方式是否合理 | [7 empty] | 是 | [6 empty] | 与XX合路，已完成改造，非简单合路 |  |  |  | WEB端写死 |  | 单路室分，上行吞吐率>5Mbit/s
器件是否支持 | [7 empty] | 是 | [6 empty] | 所有器件均支持E频段 |  |  |  | WEB端写死 |  | 双路室分，上行吞吐率>5Mbit/s
天线点位分布是否合理 | [7 empty] | 是 | [6 empty] | 天线点位分布合理 |  |  |  | WEB端写死
每层天线口输出功率是否满足要求 | [7 empty] | 是 | [6 empty] | 每层天线口输出功率满足覆盖要求 |  |  |  | WEB端写死
可管可控验收
检查项 | [7 empty] | 验收通过 | [6 empty] | 备注
接入网优平台信息是否准确 | [7 empty] | 是 | [10 empty] | WEB端写死
录入资管平台信息是否准确 | [7 empty] | 是 | [6 empty] | 工程参数录入是否准确检查 |  |  |  | WEB端写死
MRR是否可以开启 | [7 empty] | 是 | [6 empty] | 是否可以进行MRR统计 |  |  |  | WEB端写死
| 小区参数配置是否准确 | [6 empty] | 是 | [6 empty] | 根据参数核查要求进行核查 |  |  |  | WEB端写死
网优验收结论
| 是否通过验收： |  |  | 是 | [14 empty] | 是 |  | 是
备注:
| 验收人员 |  |  |  | 姓名 |  |  |  | 日期 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 签名
| 工程人员 | [7 empty] | 2017-11-16 20:18:11
| 网优人员 | [7 empty] | 2017-11-16 20:18:11
其他人员

## 性能验收测试表格
TD-LTE单站点网优验收测试表格 | [15 empty] | cell1 | cell2 | cell3 |  |  |  |  | 切换 | 是 |  |  |  | DL | Y | N | N |  | NNN | FTP下载、FTP上传、覆盖率不达标
站名： | 郴州福邸雅苑室分ZL-B8300131815TF |  | 站号： | 131815 |  | 日期： |  | 2017-11-16 20:18:11 | 优化验收人员： | 0 | [12 empty] | CSFB | 是 |  |  |  | UL | Y | N | N |  | NNY | FTP下载、FTP上传不达标
业务验证项： | [11 empty] | 备注 | [10 empty] | VoLTE | 是 |  |  |  | Cover | Y | N | N |  | NYN | FTP下载、覆盖率不达标
Sector1 |  | 业务测试情况： |  |  | 尝试次数 |  | 成功次数 |  | 失败次数 |  | 成功率 | 验证标准 |  |  | ERAB-尝试 | 11 | [6 empty] | 3\4G | 是 |  |  |  | FTP_DL_1 | Y | N | N |  | NYY | FTP下载不达标
|  | RRC Setup Success Rate |  |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 100% | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  | RRC-尝试 | 12 | [11 empty] | FTP_DL_2 | Y | N | N |  | YNN | FTP上传、覆盖率不达标
|  | ERAB Setup Success Rate |  |  | 11 |  | 11 |  | 0 |  | 100% | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  | Attach-尝试 | 11 | [11 empty] | FTP_UL_1 | Y | N | N |  | YNY | FTP上传不达标
|  | Access Success Rate |  |  | 11 |  | 11 |  | 0 |  | 100% | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  | CSFB-尝试 | 9 | [11 empty] | FTP_UL_2 | Y | N | N |  | YYN | 覆盖率不达标
|  | CSFB呼叫成功率 |  |  | 9 |  | 9 |  | 0 |  | 100% | 拨测10次，成功率90% | APP判定输入 |  | VoLTE-尝试 | 10 | [11 empty] | 覆盖率_1 | Y | N | N |  | YYY
|  | Volte呼叫成功率 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 100% | 拨测10次，成功率90% | APP判定输入 |  | 系统内-尝试 | 14 | [11 empty] | 覆盖率_2 | Y | N | N | Cell-1 | YYY
|  | Volte呼叫掉话率 |  |  | 0% |  | Volte呼叫接入时延 |  |  |  | 2393.5 ms |  | Volte呼叫掉话率“写死” |  | 系统间-尝试 | 0 | [15 empty] | Cell-2 | NNN | FTP下载、FTP上传、覆盖率不达标
|  | FTP吞吐率测试 |  |  | 遍历性测试性能指标 | [5 empty] | 任意点 | 遍历性测试要求测试到每个RRU覆盖区域 |  |  | RRC-成功 | 12 | [15 empty] | Cell-3 | NNN | FTP下载、FTP上传、覆盖率不达标
|  | FTP下行吞吐率 |  | 覆盖率 | 100% | [5 empty] | 100% | 一般场所： RSRP≥-105dBm且RS SINR≥6dB的采样点占总采样点比例≥95%； 重要场所：营业厅（旗舰店）、会议室、重要办公区等 RSRP≥-95dBm且RS SINR≥9dB的采样点占总采样点比例≥95% | APP输入 | VoLTE | Attach-成功 | 11
[13 empty] | APP输入 |  | CSFB-成功 | 9
|  |  |  | 下行吞吐率 | 55.5168 | [5 empty] | 55.5168 | 4类终端：上下行配比1：3， D频段：子帧配比10:2:2的情况下，下行吞吐率>40Mbps； E频段：子帧配比10:2:2的情况下，下行吞吐率>40Mbps; | APP输入 |  | VoLTE-成功 | 10 | [16 empty] | 否否否否 | 系统内切换、CSFB、VoLTE、3G/4G互操作不达标
|  | FTP上行吞吐率 |  | 覆盖率 | 100% | [5 empty] | 100% | 一般场所： RSRP≥-105dBm且RS SINR≥6dB的采样点占总采样点比例≥95%； 重要场所：营业厅（旗舰店）、会议室、重要办公区等 RSRP≥-95dBm且RS SINR≥9dB的采样点占总采样点比例≥95% | APP输入 |  | 系统内-成功 | 14 | [16 empty] | 否否否是 | 系统内切换、CSFB、VoLTE不达标
[5 empty] | #REF! | [7 empty] | APP输入 |  | 系统间-成功 | 0 | [16 empty] | 否否是否 | 系统内切换、CSFB、3G/4G互操作不达标
|  |  |  | 上行吞吐率 | 5.719 | [5 empty] | 5.719 | 4类终端：上下行配比1：3， D频段：子帧配比10:2:2的情况下，上行吞吐率>5Mbps； E频段：子帧配比10:2:2的情况下，上行吞吐率>5Mbps; | APP输入 |  | 掉话次数 | 0 | [16 empty] | 否否是是 | 系统内切换、CSFB不达标
|  | 系统内切换（室内外切换） |  |  | 14 |  | 14 |  | 0 |  | 100% | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  | 时延-sum | 23935 | [16 empty] | 否是否否 | 系统内切换、VoLTE、3G/4G互操作不达标
|  | 系统间切换（3G->4G） | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  | 时延-count | 10 | [16 empty] | 否是否是 | 系统内切换、VoLTE不达标
[15 empty] | ERAB-成功 | 11 | [16 empty] | 否是是否 | 系统内切换、3G/4G互操作不达标
Sector2 |  | 业务测试情况： |  |  | 尝试次数 |  | 成功次数 |  | 失败次数 |  | 成功率 | 验证标准 | [20 empty] | 否是是是 | 系统内切换不达标
|  | RRC Setup Success Rate | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  |  | cell-1 |  |  |  | cell-2 |  |  |  | cell-3 | [8 empty] | 是否否否 | CSFB、VoLTE、3G/4G互操作不达标
|  | ERAB Setup Success Rate | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  |  | 总 | 任意点-RR0 | 总 | 任意点-RR0 | 总 | 任意点-RR0 | 总 | 任意点-RR0 | 总 | 任意点-RR0 | 总 | 任意点-RR0 | [5 empty] | 是否否是 | CSFB、VoLTE不达标
|  | Access Success Rate | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  |  | 下行 |  | 上行 |  | 下行 |  | 上行 |  | 下行 |  | 上行 | [6 empty] | 是否是否 | CSFB、3G/4G互操作不达标
|  | CSFB呼叫成功率 | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | APP判定输入 | 覆盖率 | 分子 | 2983 | 2983 | 3695 | 3695 | [13 empty] | 是否是是 | CSFB不达标
|  | Volte呼叫成功率 | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | APP判定输入 |  | 分母 | 2983 | 2983 | 3695 | 3695 | [13 empty] | 是是否否 | VoLTE、3G/4G互操作不达标
|  | Volte呼叫掉话率 |  |  |  |  | Volte呼叫接入时延 |  |  |  | ms |  | Volte呼叫掉话率“写死” | 吞吐率 | TB_SIZE | 2296879616 | 2296879616 | 304181760 | 304181760 | [13 empty] | 是是否是 | VoLTE不达标
|  | FTP吞吐率测试 |  |  | 遍历性测试性能指标 | [5 empty] | 任意点 | 遍历性测试要求测试到每个RRU覆盖区域 |  |  | Durain | 40403 | 40403 | 51941 | 51941 | [13 empty] | 是是是是
|  | FTP下行吞吐率 |  | 覆盖率 | [7 empty] | 一般场所： RSRP≥-105dBm且RS SINR≥6dB的采样点占总采样点比例≥95%； 重要场所：营业厅（旗舰店）、会议室、重要办公区等 RSRP≥-95dBm且RS SINR≥9dB的采样点占总采样点比例≥95% | APP输入
APP输入
|  |  |  | 下行吞吐率 | [7 empty] | 4类终端：上下行配比1：3， D频段：子帧配比10:2:2的情况下，下行吞吐率>40Mbps； E频段：子帧配比10:2:2的情况下，下行吞吐率>40Mbps; | APP输入 |  | 过滤条件 | IsIndoor=1且 TaskId=0 | IsIndoor=1且 TaskId=0且 Target RRU NUM=0 | IsIndoor=1且 TaskId=1 | IsIndoor=1且 TaskId=1且 Target RRU NUM=0
|  | FTP上行吞吐率 |  | 覆盖率 | [7 empty] | 一般场所： RSRP≥-105dBm且RS SINR≥6dB的采样点占总采样点比例≥95%； 重要场所：营业厅（旗舰店）、会议室、重要办公区等 RSRP≥-95dBm且RS SINR≥9dB的采样点占总采样点比例≥95% | APP输入
[5 empty] | #REF! | [7 empty] | APP输入
|  |  |  | 上行吞吐率 | [7 empty] | 4类终端：上下行配比1：3， D频段：子帧配比10:2:2的情况下，上行吞吐率>5Mbps； E频段：子帧配比10:2:2的情况下，上行吞吐率>5Mbps; | APP输入 | [18 empty] | Cell-1 | 是是是是
|  | 系统内切换（室内外切换） | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 | [18 empty] | Cell-2
|  | 系统间切换（3G->4G） | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 |  |  | union all | [15 empty] | Cell-3
Sector3 |  | 业务测试情况： |  |  | 尝试次数 |  | 成功次数 |  | 失败次数 |  | 成功率 | 验证标准 | [19 empty] | Cell-1 | YYY
|  | RRC Setup Success Rate | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 | [18 empty] | Cell-2 | NNN | FTP下载、FTP上传、覆盖率不达标
|  | ERAB Setup Success Rate | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死 | [18 empty] | Cell-3 | NNN | FTP下载、FTP上传、覆盖率不达标
|  | Access Success Rate | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死
|  | CSFB呼叫成功率 | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | APP判定输入
|  | Volte呼叫成功率 | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | APP判定输入
|  | Volte呼叫掉话率 |  |  |  |  | Volte呼叫接入时延 |  |  |  | ms |  | Volte呼叫掉话率“写死”
|  | FTP吞吐率测试 |  |  | 遍历性测试性能指标 | [5 empty] | 任意点 | 遍历性测试要求测试到每个RRU覆盖区域
|  | FTP下行吞吐率 |  | 覆盖率 | [7 empty] | 一般场所： RSRP≥-105dBm且RS SINR≥6dB的采样点占总采样点比例≥95%； 重要场所：营业厅（旗舰店）、会议室、重要办公区等 RSRP≥-95dBm且RS SINR≥9dB的采样点占总采样点比例≥95% | APP输入
APP输入
|  |  |  | 下行吞吐率 | [7 empty] | 4类终端：上下行配比1：3， D频段：子帧配比10:2:2的情况下，下行吞吐率>40Mbps； E频段：子帧配比10:2:2的情况下，下行吞吐率>40Mbps; | APP输入
|  | FTP上行吞吐率 |  | 覆盖率 | [7 empty] | 一般场所： RSRP≥-105dBm且RS SINR≥6dB的采样点占总采样点比例≥95%； 重要场所：营业厅（旗舰店）、会议室、重要办公区等 RSRP≥-95dBm且RS SINR≥9dB的采样点占总采样点比例≥95% | APP输入
[5 empty] | #REF! | [7 empty] | APP输入
|  |  |  | 上行吞吐率 | [7 empty] | 4类终端：上下行配比1：3， D频段：子帧配比10:2:2的情况下，上行吞吐率>5Mbps； E频段：子帧配比10:2:2的情况下，上行吞吐率>5Mbps; | APP输入
|  | 系统内切换（室内外切换） | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死
|  | 系统间切换（3G->4G） | [9 empty] | 拨测10次，成功率90% | WEB端写死

## 性能验收覆盖效果图
楼层验收覆盖效果图（每个楼层一组：RSRP\SINR\PCI）：
站名：郴州福邸雅苑室分ZL-B8300131815TF
日期：2017/11/16 | APP输入
Sect.01 RSRP覆盖图
FALSE
备注：覆盖是否存在问题，是否有局部弱覆盖等
SINR
备注
下载速率
备注
上传速率
备注
Sect.02 RSRP覆盖图
备注：覆盖是否存在问题，是否有局部弱覆盖等
SINR
备注
下载速率
备注
上传速率
备注
Sect.03 RSRP覆盖图
#REF!
备注：覆盖是否存在问题，是否有局部弱覆盖等
SINR
备注
下载速率
备注
上传速率
备注

## 楼层验收
楼层信息统计表 | [52 empty] | CELL1 |  |  |  |  | CELL2 |  |  |  |  | CELL3 |  |  |  |  | VoLTE-Surpport |  | eSRVCC-Surpport |  | drx-ActiveTime |  | drx-OnTimer |  | drx-InTimer |  | drx-ReTimer |  | Profile0x0001 |  | Profile0x0002 |  | Profile0x0003 |  | Profile0x0004 |  | Profile0x0006 |  | Profile0x0101 |  | Profile0x0102 |  | Profile0x0103 |  | Profile0x0104
站名： | 郴州福邸雅苑室分ZL-B8300131815TF |  |  |  | 站号： |  | 131815 | [5 empty] | 日期： | 2017-11-16 20:18:11 | [37 empty] | 场景类型 | 低层 | 中层 | 高层 | 地下室 | 电梯 | 低层 | 中层 | 高层 | 地下室 | 电梯 | 低层 | 中层 | 高层 | 地下室 | 电梯 | 0 | 关 | 0 | 不支持 | 0 | sf20 | 0 | psf1 | 0 | psf1 | 0 | psf1 | 0 | 不支持 | 0 | 不支持 | 0 | 不支持 | 0 | 不支持 | 0 | 不支持 | 0 | 不支持 | 0 | 不支持 | 0 | 不支持 | 0 | 不支持
典型场景测试表格 | [51 empty] | 最低高度 | [15 empty] | 1 | 开 | 1 | 支持 | 1 | sf30 | 1 | psf2 | 1 | psf2 | 1 | psf2 | 1 | 支持 | 1 | 支持 | 1 | 支持 | 1 | 支持 | 1 | 支持 | 1 | 支持 | 1 | 支持 | 1 | 支持 | 1 | 支持
Sect.01 | [51 empty] | 最高高度 | [15 empty] | 2 | 开 |  |  | 2 | sf40 | 2 | psf3 | 2 | psf3 | 2 | psf4
类型 | 楼高 (m) | 实测高度(m) |  |  |  | 楼层 |  | RSRP | SINR | 呼叫成功率% | 掉话率% |  | VoLTE开关 | ESRVCC开关 | ROHC | [18 empty] | DRX | [6 empty] | HO | [10 empty] | 楼层 | [15 empty] | 3 | 开 |  |  | 3 | sf60 | 3 | psf4 | 3 | psf4 | 3 | psf6
[15 empty] | MaxCID | Profile | [17 empty] | OnTimer |  | inTimer |  | ReTimer |  | Offset | event-B1 |  |  |  | event-B2 | [6 empty] | 楼高 | [19 empty] | 4 | sf80 | 4 | psf5 | 4 | psf5 | 4 | psf8
[16 empty] | 0x0001 |  | 0x0002 |  | 0x0003 |  | 0x0004 |  | 0x0006 |  | 0x0101 |  | 0x0102 |  | 0x0103 |  | 0x0104 |  |  |  | inTimer |  | ReTimer |  | Offset | RSCP |  | RxLev |  | RSRP |  | RSCP |  | RxLev |  |  | 楼宇ID | [19 empty] | 5 | sf100 | 5 | psf6 | 5 | psf6 | 5 | psf16
低层 |  |  |  | 至 | [47 empty] | TEST_TYPE | [19 empty] | 6 | spare2 | 6 | psf8 | 6 | psf8 | 6 | psf24
中层 |  |  |  | 至 | [67 empty] | 7 | spare1 | 7 | psf10 | 7 | psf10 | 7 | psf33
高层 |  |  |  | 至 | [46 empty] | · | [22 empty] | 8 | psf20 | 8 | psf20
地下室 |  |  |  | 至 | [69 empty] | 9 | psf30 | 9 | psf30
电梯 |  |  |  | 至 | [69 empty] | 10 | psf40 | 10 | psf40
| WEB端-规划表提供 |  | 待定 |  |  | 手动输入 |  | APP输入 | APP输入 | APP输入 |  | 写死 | APP输入 | 写死 | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 | [23 empty] | 11 | psf50 | 11 | psf50
[74 empty] | 12 | psf60 | 12 | psf60
Sect.02 | [73 empty] | 13 | psf80 | 13 | psf80
类型 | 楼高 (m) | 实测高度(m) |  |  |  | 楼层 |  | RSRP | SINR | 呼叫成功率% | 掉话率% |  | VoLTE开关 | ESRVCC开关 | ROHC | [18 empty] | DRX | [6 empty] | HO | [11 empty] | CELL1 低层: CELL1; CELL2 低层: CELL2; CELL3 低层: CELL3 | [6 empty] | 14 | psf100 | 14 | psf100
[15 empty] | MaxCID | Profile | [17 empty] | OnTimer |  | inTimer |  | ReTimer |  | Offset | event-B1 |  |  |  | event-B2 | [6 empty] | 场景类型 | 低层 | 中层 | 高层 | 地下室 | 电梯 | 低层 | 中层 | 高层 | 地下室 | 电梯 | 低层 | 中层 | 高层 | 地下室 | 电梯 | [6 empty] | 15 | psf200 | 15 | psf200
[16 empty] | 0x0001 |  | 0x0002 |  | 0x0003 |  | 0x0004 |  | 0x0006 |  | 0x0101 |  | 0x0102 |  | 0x0103 |  | 0x0104 |  |  |  | inTimer |  | ReTimer |  | Offset | RSCP |  | RxLev |  | RSRP |  | RSCP |  | RxLev |  |  | 尝试次数 | [23 empty] | 16 | psf300
低层 |  |  |  | 至 | [47 empty] | 成功次数 | [23 empty] | 17 | psf500
中层 |  |  |  | 至 | [47 empty] | VOLTE_RSRP_SUM | [23 empty] | 18 | psf750
高层 |  |  |  | 至 | [47 empty] | VOLTE_RSRP_COUNT | [23 empty] | 19 | psf1280
地下室 |  |  |  | 至 | [47 empty] | VOLTE_RSRP_MAX | [23 empty] | 20 | psf1920
电梯 |  |  |  | 至 | [47 empty] | VOLTE_RSRP_MIN | [23 empty] | 21 | psf2560
| WEB端-规划表提供 |  | 待定 |  |  | 手动输入 |  | APP输入 | APP输入 | APP输入 |  | 写死 | APP输入 | 写死 | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 | [23 empty] | 11 | psf50 | 11 | psf50
[52 empty] | VOLTE_SINR_COUNT | [23 empty] | 23 | spare9
Sect.03 | [51 empty] | VOLTE_SINR_MAX | [23 empty] | 24 | spare8
类型 | 楼高 (m) | 实测高度(m) |  |  |  | 楼层 |  | RSRP | SINR | 呼叫成功率% | 掉话率% |  | VoLTE开关 | ESRVCC开关 | ROHC | [18 empty] | DRX | [6 empty] | HO | [10 empty] | VOLTE_SINR_MIN | [23 empty] | 25 | spare7
[15 empty] | MaxCID | Profile | [17 empty] | OnTimer |  | inTimer |  | ReTimer |  | Offset | event-B1 |  |  |  | event-B2 | [6 empty] | VOLTE_覆盖率_分子 | [23 empty] | 26 | spare6
[16 empty] | 0x0001 |  | 0x0002 |  | 0x0003 |  | 0x0004 |  | 0x0006 |  | 0x0101 |  | 0x0102 |  | 0x0103 |  | 0x0104 |  |  |  | inTimer |  | ReTimer |  | Offset | RSCP |  | RxLev |  | RSRP |  | RSCP |  | RxLev |  |  | VOLTE_覆盖率_分母 | [23 empty] | 27 | spare5
低层 |  |  |  | 至 | [47 empty] | VOLTE切换尝试次数 | [23 empty] | 28 | spare4
中层 |  |  |  | 至 | [47 empty] | VOLTE切换成功次数 | [23 empty] | 29 | spare3
高层 |  |  |  | 至 | [47 empty] | 掉话次数 | [23 empty] | 30 | spare2
地下室 |  |  |  | 至 | [47 empty] | 时延-sum | [23 empty] | 31 | spare1
电梯 |  |  |  | 至 | [47 empty] | 时延-con
| WEB端-规划表提供 |  | 待定 |  |  | 手动输入 |  | APP输入 | APP输入 | APP输入 |  | 写死 | APP输入 | 写死 | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 |  | 空着 | [23 empty] | 11 | psf50 | 11 | psf50
ESRVCC开关
MaxCID
Profile0x0001
Profile0x0002
Profile0x0003
Profile0x0004
Profile0x0006
Profile0x0101
Profile0x0102
Profile0x0103
Profile0x0104
drx-ActiveTime
drx-OnTimer
drx-InTimer
drx-ReTimer
drx-Offset
b1-ThresholdUTRA
b1-ThresholdGERAN
b2-Threshold1
b2-Threshold2UTRA
b2-Threshold2GERAN
NAS消息的枚举值 00-CS Voice only 01-IMS PS Voice only 10-CS voice preferred, IMS PS Voice as secondary 11-IMS PS voice preferred, CS Voice as secondary

## 楼层覆盖效果图
覆盖效果图（每个测试场景一组：RSRP\SINR\PCI）：
站名：郴州福邸雅苑室分ZL-B8300131815TF | APP输入
日期：2017/11/16
Sect.01 RSRP覆盖图
33744771 |  | FALSE
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1
楼宇ID+RRU+INDEX+TEST_TYPE+测试楼层
备注：
SINR覆盖图
备注
PCI覆盖图
备注
Sect.02 RSRP覆盖图
备注：
SINR覆盖图
备注
PCI覆盖图
备注
Sect.03 RSRP覆盖图
备注：
SINR覆盖图
备注
PCI覆盖图
备注

## 站点验收RRU及合路器勘测报告
室分站点验收站点勘查报告 |  |  |  |  | 不可测小区数： | 小区个数 | 1 |  | HO | 根据ECI查Cell表，将同一个eNodeB的小区列在该列里 |  | 不可测小区 | testnok | 楼层数 | 15 |  |  | RRU Index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 勘查人： |  |  |  | 不可测小区 | 0 | 1 | Cell1 | 33744771 | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1 |  | testnok | 是否合路（系统间） | 否 | 是是是 |  | Test Floor |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | 勘查日期： | 2017-11-16 20:18:11 |  |  | 可测小区数 | 1 |  | cell2 |  |  |  | testnok | 合路器是否安装正确 | 是 | 否否否 | 合路方式、天线点分布、天线口输出功率不合理；
[9 empty] | cell3 |  |  |  | testnok | 备注 |  | 否否是 | 合路方式、天线点分布不合理；
一、站点基本信息 | [8 empty] | cell4 |  |  |  | testnok | 建筑物功能 | 居民楼 | 否是否 | 合路方式、天线口输出功率不合理；
规划站名 | 郴州福邸雅苑室分ZL-B8300131815TF | 行政区 | 北湖区 | WEB端规划表 |  |  |  |  | cell5 |  |  |  | testnok | 原有室分系统 |  | 否是是 | 合路方式不合理；
详细地址 | 郴州梨树山村无线机房 |  |  | WEB端规划表 |  |  |  |  | cell6 |  |  |  | testnok | 单双路 |  | 是否否 | 天线点分布、天线口输出功率不合理；
站址类型 | 新址 | 共址站名 |  | WEB端规划表 |  |  |  |  | cell7 |  |  |  | testnok | 共址站名 |  | 是否是 | 天线点分布不合理；
经度 | 113.0352 | 纬度 | 25.7654 | WEB端规划表 |  |  |  |  | cell8 |  |  |  | testnok | 合路方式是否合理 | 是 | 是是否 | 天线口输出功率不合理；
[9 empty] | cell9 |  |  |  | testnok | 天线点位分布是否合理 | 是 | 是是是
二、现场勘查信息 | [8 empty] | cell10 |  |  |  | testnok | 每层天线口输出功率是否满足要求 | 是 | 是是
站点类型 | 室分 | 建筑物功能 | 居民楼 | [5 empty] | cell11 |  |  |  | testnok | 接入网优平台信息是否准确 | 是 | 否否 | 网优平台信息、资管平台信息不准确；
楼层数 | 15 | 原有室分系统 | [6 empty] | cell12 |  |  |  | testnok | 录入资管平台信息是否准确 | 是 | 否是 | 网优平台信息不准确；
是否合路（系统间） | 否 | 单双路 | [6 empty] | cell13 |  |  |  | testnok | MRR是否可以开启 | 是 | 是否 | 资管平台信息不准确；
合路器是否安装正确 | 是 | [7 empty] | cell14 |  |  |  | testnok | 器件是否支持 | 是 | 是是
备注 | [8 empty] | cell15 |  |  |  | testnok |  |  | MMR
[9 empty] | cell16 |  |  |  | testnok |  |  | 器件
三、现场拍照： | [8 empty] | cell17 |  |  |  | testnok |  |  | 小区参数
1. 站点全貌： | [8 empty] | cell18 |  |  |  | testnok |  |  | 基站参数
覆盖建筑物全景照（从地面仰视） |  | 室分站点入口图 | [6 empty] | cell19 |  |  |  | testnok
|  |  |  | APP拍照提供 |  |  |  |  | cell20 |  |  |  | testnok
2. RRU及合路器所在位置拍照：
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU0:测试层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器0
APP拍照提供
安装位置:层 |  | 覆盖范围:
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU1:测试17层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器1
安装位置:层 |  | 覆盖范围:
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU2:测试17层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器2
安装位置:层 |  | 覆盖范围:
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU3:测试17层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器3
安装位置:层 |  | 覆盖范围:
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU4:测试17层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器4
安装位置:层 |  | 覆盖范围:
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU5:测试17层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器5
安装位置:层 |  | 覆盖范围:
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU6:测试17层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器6
安装位置:层 |  | 覆盖范围:
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU7:测试17层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器7
安装位置:层 |  | 覆盖范围:
郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:RRU8:测试17层 |  | 郴州福邸雅苑室分ZLB8300131815TF-1:合路器8
安装位置:层 |  | 覆盖范围:

## 遗留问题汇总
序号 | 问题场景 | 问题描述与分析 | 取证1 | 取证2
WEB端报告模板直接留空