## 宏站验收记录单
永平路环卫站_宏站_20180828
基站描述
站名 | 永平路环卫站 |  |  |  |  | 区县 | 东区
地址 | 黄河南路与永平路向西330米路北永平路环卫站 |  |  |  |  | 类型 | 宏站
验收内容
参数验收 | 基站参数 | 永平路环卫站 | [8 empty] | 备注
|  | 规划值 |  |  |  | 实测值 |  |  |  | 通过
| 经度 | 113.7371 |  |  |  | 113.7371 |  |  |  | 是
| 纬度 | 34.7411 |  |  |  | 34.7411 |  |  |  | 是
| TAC | 23912 |  |  |  | 23912 |  |  |  | 是
| eNodeB ID | 146868 |  |  |  | 146868 |  |  |  | 是
| 小区参数 | 永平路环卫站1 |  |  | 永平路环卫站2 |  |  | 永平路环卫站3
|  | 规划值 | 实测值 | 通过 | 规划值 | 实测值 | 通过 | 规划值 | 实测值 | 通过
| 天线挂高 | 22 | 22 | 是 | 22 | 22 | 是 | 22 | 22 | 是
| 方位角 | 0 | 0 | 是 | 120 | 120 | 是 | 240 | 240 | 是
| 机械下倾角 | 3 | 3 | 是 | 3 | 3 | 是 | 3 | 3 | 是
| 电子下倾角 | 3 | 3 | 是 | 3 | 3 | 是 | 3 | 3 | 是
| 总下倾角 | 6 | 6 | 是 | 6 | 6 | 是 | 6 | 6 | 是
| 频点 | 38400 | 38400 | 是 | 38400 | 38400 | 是 | 38400 | 38400 | 是
| CI | 14686811 | 14686811 | 是 | 14686812 | 14686812 | 是 | 14686813 | 14686813 | 是
| PCI | 386 | 386 | 是 | 387 | 387 | 是 | 388 | 388 | 是
性能验收 | 业务项 | 是否通过 | [8 empty] | 备注
|  | 永平路环卫站1 |  |  | 永平路环卫站2 |  |  | 永平路环卫站3
| 语音 | 是 |  |  | 是 |  |  | 是
| Ping | 是 |  |  | 是 |  |  | 是
| FTP下载 | 是 |  |  | 是 |  |  | 是
| FTP上传 | 是 |  |  | 是 |  |  | 是
结构验收 | 检查项 | 是否通过 | [8 empty] | 备注
| 超近 | 通过
| 超远 | 通过
| 超高 | 通过
| 方位超重叠 | 通过
| 下倾超重叠 | 通过
| 天面阻挡情况 | 通过
| 天线后期可调整情况 | 通过
验收结果
验收项 | 是否通过 | 备注
参数验收 | 是
性能验收 | 是
结构验收 | 是
验收人员
工程负责人 | 李俊鹏 | 电话 | 15038317890 |  | 邮箱 | 150383190@qq.com |  |  | 日期 | 2018-08-26
测试负责人 | 张建飞 | 电话 | 15137166231 |  | 邮箱 | 337166230@qq.com |  |  | 日期 | 2018-08-26
永平路环卫站 | [5 empty] | 签名 |  |  | 日期
通过 | [5 empty] | 徐磊 |  |  | 2018-08-28

## 性能验收测试表
站点性能测试表
业务验证 | [6 empty] | 备注
Sector1 | 业务测试情况 |  | 尝试次数 | 成功次数 | 失败次数 | 成功率
| 语音 |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| Ping |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| FTP速率测试 |  | 好点 | 中点 | 差点
| FTP下载 | RSRP | -66 | -85 | -103
|  | SINR | 25 | 17 | 4
|  | 下行速率 | 54.88 | 39.06 | 10.23
| FTP上传 | RSRP | -65 | -84 | -102
|  | SINR | 24 | 16 | 5
|  | 上行速率 | 10.81 | 7.45 | 4.41
Sector2 | 业务测试情况 |  | 尝试次数 | 成功次数 | 失败次数 | 成功率
| 语音 |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| Ping |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| FTP速率测试 |  | 好点 | 中点 | 差点
| FTP下载 | RSRP | -66 | -85 | -103
|  | SINR | 25 | 17 | 4
|  | 下行速率 | 54.88 | 39.06 | 10.23
| FTP上传 | RSRP | -65 | -84 | -102
|  | SINR | 24 | 16 | 5
|  | 上行速率 | 10.81 | 7.45 | 4.41
Sector3 | 业务测试情况 |  | 尝试次数 | 成功次数 | 失败次数 | 成功率
| 语音 |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| Ping |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| FTP速率测试 |  | 好点 | 中点 | 差点
| FTP下载 | RSRP | -66 | -85 | -103
|  | SINR | 25 | 17 | 4
|  | 下行速率 | 54.88 | 39.06 | 10.23
| FTP上传 | RSRP | -65 | -84 | -102
|  | SINR | 24 | 16 | 5
|  | 上行速率 | 10.81 | 7.45 | 4.41

## 性能验收覆盖图
站点覆盖效果图
RSRP | SINR
下载速率 | 上传速率

## 宏站天面勘查报告
宏站天面勘查报告
站点基本信息
规划站名 | 永平路环卫站 |  | 行政区 | 东区
详细地址 | 黄河南路与永平路向西330米路北永平路环卫站 |  | 类型 | 宏站
经度 | 113.7371 |  | 纬度 | 34.7411
勘查信息
站点类型 | 楼顶站 |  | 站址类型 | 新增
建筑物功能 | 酒店 |  | 塔桅位置 | 楼顶
天面方式 | 抱杆 |  | 天线类型 | 单D
备注
现场拍照
1、站点全貌（在地面拍摄）
站点建筑物全貌
2、小区方向（在天线背面拍摄当前小区覆盖方向）
1小区 |  | 2小区 |  |  | 3小区
3、无线环境（楼顶每60°拍摄一张照片）
0° |  | 60° |  |  | 120°
180° |  | 240° |  |  | 300°